## Case(Geral)
CASE STAGE
ID da Tarefa | Descrição | Categoria | Tecnologia | Status | Observações | Data de Início Previsto | Data de Conclusão Prevista | Data de Início Real | Data de Conclusão Real
1 | Definir estrutura do banco de dados (Backend) | Backend | Azure/SQL | OK | Criaçao de nova conta no Azure e Tabelas | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-09
2 | Implementar CRUD para Áreas (Backend) | Backend | Azure/SQL | OK | PROCEDURES, SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-09 | 2023-10-09
3 | Implementar CRUD para Processos/Subprocessos (Backend) | Backend | Azure/SQL | OK | PROCEDURES, SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-09 | 2023-10-09
4 | Implementar API RESTful (Backend) | Backend | .NET | OK | CRUD | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-09 | 2023-10-10
5 | Dockerizar aplicação Backend | Infraestrutura | Docker | OK | Localmente | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-10 | 2023-10-10
6 | Definir estrutura das páginas e componentes (Frontend) | Frontend | React | OK | Atomic desing - HOME, AreaList, ProcessList | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-10 | 2023-10-11
7 | Implementar interfaces CRUD para Áreas (Frontend) | Frontend | React | OK | Consumir a API | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-10-11 | 2023-10-12
8 | Implementar interfaces CRUD para Processos (Frontend) | Frontend | React | OK | Consumir a API | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 2023-10-11 | 2023-10-13
9 | Adicionar visualização hierárquica dos processos (Frontend) | Frontend | React | OK | Modelo de arvore | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 2023-10-14 | 2023-10-15
10 | Ajustar a questão visual | Frontend | React | OK |  | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-15 | 2023-10-16
11 | Dockerizar aplicação Frontend | Infraestrutura | Docker | OK |  | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16
12 | Testar integração entre Backend e Frontend | Testes |  | OK | Area - ok; Processos - ok; Home - ok | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-12 | 2023-10-16
13 | Adicionar integrações externas (se necessário) | Integração |  | N/A | N/A | 2023-10-16 | 2023-10-16 | N/A | N/A
14 | Realizar testes finais | Testes |  | OK |  | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-16 | 2023-10-16
15 | Documentar código (Backend e Frontend) | Documentação |  | OK | Documentaçao interna em comentarios | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-16 | 2023-10-16
16 | Hospedar código no Git | Infraestrutura | GitHub | Desenvolvimento |  | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-16
17 | Preparar apresentação do projeto | Finalização |  | A Fazer |  | 2023-10-18 | 2023-10-18